## tasks_1723014261_66b31c7500693
ID | Название | Описание | Последняя активность | Крайний срок | Постановщик | Исполнитель | Соисполнители | Наблюдатели | Статус | Проект | Дата создания | Дата начала работы | Дата изменения | Дата закрытия | Планируемая длительность | Учитывать рабочее время | Оценка | Разрешено изменять крайний срок | Затрачено | Теги | Лид | Контакт | Компания | Сделка | CRM | ID базовой задачи | Название базовой задачи | Поток | SAP:Инициатор | SAP:номер заявки | SAP: ПР | SAP: СР | ПК: номер заявки | ПК: Мат.ответственность | ПК: установить ПО | ПК: Подразделение заявитель | ПК: месторасположение | Ссылка на документацию | Ссылка на инструкцию | Приказ | Пункт приказа ДК | Примечание | ОГК:План/Не план | ОГК:Документ выходной | IT:тип задачи | IT: номер ПК | Системы | Внедряется с | УГТ:Количество ДСЕ
196102 | ПЭ: Гидроцилиндры ПАО Елецгидроагрегат с грязесъемниками другого образца | Старт ПЭ 02.07.2020 г. | 2024-08-05 14:02 | 2024-08-30 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Александр Свалов, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-16 10:07 |  | 2024-08-05 14:02 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
196110 | Проработать вопрос поставки гидроцилиндров ПАО "Елецгидроагрегат" с грязесъемниками другого образца | По результатам подконтрольной эксплуатации и для оформления ЗИ на ввод в серию, необходимо проработать вопрос о возможности поставки изделия данной конструкции производителем. | 2024-07-31 11:32 | 2024-08-30 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Свечников Дмитрий Игоревич |  |  | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-16 10:26 |  | 2024-07-31 11:32 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [5 empty] | 196102
196258 | ПЭ: Э750-17.00.000-1 КП, 424-17.04.000-3 Насос в сборе | Проверка работоспособности КП трактора К7М с штампованными поддонами. | 2024-08-05 13:52 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-17 15:08 |  | 2024-08-05 13:52 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
196297 | ПЭ: Двигатель WP12G430E300 фирмы Weichai | Определение надежности трактора К-7 с ДВС Weichai WP12. | 2024-08-05 13:58 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Борис Астрахан | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-18 09:51 |  | 2024-08-05 13:58 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок
196380 | ПЭ: Проверка работоспособности КП 428 с двумя диапазонами скоростей с системой управления ОАО "Измеритель" |  | 2024-08-05 13:52 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-19 11:57 |  | 2024-08-05 13:52 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
196467 | ПЭ: Система контроля давления и температуры в шинах пр-ва РД Групп | Проверка функциональности системы контроля давления и температуры в шинах производства ООО РД Групп. Влияние данной системы на работу автомагнитолы, стеклоочистителей, навеску трактора. | 2024-08-01 11:51 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Степанов Иван Владимирович | Сергей Гомозов | Тимофей Дударев | Завершена | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-22 11:14 |  | 2024-08-01 11:51 | 2024-08-01 11:51 |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования, Бюро несущих и ходовых конструкций
196734 | ПЭ: ЕЦГ-125.50х200.11-03, ЕЦГ-110.50х400.11-03 Гидроцилиндр (с защитными кожухами штока) |  | 2024-08-05 14:02 | 2024-08-30 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-25 11:51 |  | 2024-08-05 14:02 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
196736 | Направить запрос в Елецгидроагрегат о возможности изготовления защитных кожухов штоков для гидроцилиндров. | По результатам проведения подконтрольной эксплуатации ЕЦГ-125.50х200.11-03, ЕЦГ-110.50х400.11-03 Гидроцилиндр (с защитными кожухами штока), необходимо направить запрос в Елецгидроагрегат, для уточнения возможности изготовления изделия. | 2024-08-01 10:18 | 2024-08-30 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Данилов Илья Сергеевич |  |  | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-25 11:57 |  | 2024-08-01 10:18 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [5 empty] | 196734
196748 | ПЭ: Шины 600/65R34 Бел-165 151D TL |  | 2024-08-05 13:58 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Сергей Гомозов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-25 15:04 |  | 2024-08-05 13:58 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций
196751 | Вздутие боковой поверхности передней левой шины Бел-165 600/65R34 (К-530Т KR0000799) | Во время предпродажной подготовки трактора находящегося в ПЭ, обнаружено вздутие боковой поверхности передней левой шины Бел-165 600/65R34: https://service.sptz.ru/web#id=101264&amp;view_type=form&amp;model=devenot.kz.controlled.operation Необходимо определить причины выхода из строя шины. | 2024-07-31 09:30 | 2024-08-30 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Фомичёв Владислав Викторович |  |  | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-25 15:20 |  | 2024-07-31 09:23 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [5 empty] | 196748
196757 | ПЭ: Подшипник 102309 ГОСТ 8328-75 | В КП (ось заднего хода) установлены подшипники 102309 ГОСТ 8328-75 взамен 12309 ГОСТ 8328-75. | 2024-08-01 14:56 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Жуков Василий Юрьевич |  |  | Завершена | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-25 16:33 |  | 2024-08-01 11:48 | 2024-07-26 11:41 |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
196891 | ПЭ: Фара ближнего LTRDB и дальнего LTRMB света | Проверка работоспособности фар ближнего и дальнего света ЛТР. | 2024-08-05 13:56 | 2024-08-09 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Тимофей Дударев, Сергей Беспалов, Иван Степанов, Иван Науменко | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-29 09:21 |  | 2024-08-05 13:56 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования
196892 | Запрос КП от "LTR" | По результатам ПЭ "фара ближнего LTRDB и дальнего LTRMB света", необходимо принять решение об экономической целесообразности применении фары в составе такторов серии К-7М. | 2024-08-06 16:30 | 2024-08-07 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Басков Александр Сергеевич |  |  | Выполняется | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-29 09:27 | 2024-07-29 10:17 | 2024-08-05 16:49 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования | [5 empty] | 196891
197360 | ПЭ: Двигатель КАМАЗ 960 | Подтверждение возможности применения двигателя КАМАЗ 960. | 2024-08-05 14:00 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Борис Астрахан | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-31 11:29 |  | 2024-08-05 14:00 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок
197430 | ПЭ: 90.50х460-770 Гидроцилиндр фирмы FAST | Проверка работоспособности гидроцилиндра поворота фирмы FAST. | 2024-08-05 14:00 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-31 15:09 |  | 2024-08-05 14:00 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
197505 | ПЭ: Э2765010-17.01.000-2 Коробка передач (КП с измененной конструкцией уплотнения ВПН) | Измененная конструкция уплотнения вала привода насоса. | 2024-08-05 13:52 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков, Дмитрий Пуклин | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 09:19 |  | 2024-08-05 13:52 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197509 | ПЭ: Гидрораспределитель SN-10 "РГ Ремсервис" | Опытный гидрораспределитель SN-10 РГ Ремсервис | 2024-08-07 08:31 | 2024-08-09 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Барков Александр Николаевич |  | Василий Хализов, Дмитрий Свечников, Андрей Рачков, Виталий Мертиков, Алексей Истомин, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 09:25 |  | 2024-08-07 08:17 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
197525 | ПЭ: Преобразователь давления CAN ЮГИШ.406233.002 (датчик давления масла в кпп) | Проверка функционирования преобразователя давления CAN (датчик давления масла КП) | 2024-08-05 13:57 | 2024-11-29 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Тимофей Дударев, Сергей Беспалов, Иван Степанов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 09:58 |  | 2024-08-06 13:28 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования
197531 | ПЭ: ПН24/12В 60А Преобразователь напряжения "Внешспецпром" | Проверка работоспособности преобразователя напряжения производства Внешспецпром. | 2024-08-05 11:38 | 2024-08-09 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Науменко Иван Николаевич |  | Тимофей Дударев, Сергей Беспалов, Иван Степанов | Завершена | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 10:05 |  | 2024-08-05 11:39 | 2024-08-05 11:38 |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования
197575 | ПЭ: Модуль балансировки АКБ СБ3-2 2К-12 ООО "НИП" | Проверка работоспособности модуля балансировки АКБ производства ООО НИП. | 2024-08-05 13:57 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Тимофей Дударев, Иван Степанов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 11:32 |  | 2024-08-05 13:57 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования
197578 | ПЭ: Бесконтактный считыватель CAN УМКа 210 | Проверка работоспособности бесконтактного считывателя CAN УМКа 210. | 2024-08-05 13:57 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Тимофей Дударев, Иван Степанов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 11:37 |  | 2024-08-05 13:57 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования
197579 | ПЭ: САУСХ L2 (полный функционал) система автономного управления производства "Когнитив" | Проверка работоспособности системы автономного управления производства "Когнитив". | 2024-08-05 13:57 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Тимофей Дударев, Иван Степанов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 11:40 |  | 2024-08-05 13:57 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования
197608 | ПЭ: Система параллельного вождения производства "Терра Групп" (Росагролизинг) на базе электромотора | Проверка работоспособности системы параллельного вождения Терра Групп (Росагролизинг). | 2024-08-05 13:57 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Тимофей Дударев, Иван Степанов, Иван Науменко | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 13:28 |  | 2024-08-05 13:57 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования
197626 | ПЭ: Джойстик управления гидравликой Haimooo | Проверка работоспособности джойстиков управления гидравликой Haimooo. | 2024-08-05 13:57 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Тимофей Дударев, Сергей Беспалов, Антон Васильев | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 14:28 |  | 2024-08-05 13:57 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования
197677 | ПЭ: Ручки 11х10В; 10х10BL | Проверка работоспособности альтернативных ручек на регуляторах подлокотников. | 2024-08-06 13:21 | 2024-08-09 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Тимофей Дударев, Сергей Беспалов, Антон Васильев | Завершена | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 16:31 |  | 2024-08-06 13:21 | 2024-08-06 13:21 |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования
197713 | ПЭ: 880-01035 Stromag Муфта упругая | Проверка работоспособности муфты упругой альтернативного поставщика. | 2024-08-05 13:53 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 09:02 |  | 2024-08-05 13:53 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197717 | ПЭ: 1К41100193 Vulkan Муфта упругая | Проверка работоспособности муфты упругой альтернативного поставщика. | 2024-08-05 13:53 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 09:04 |  | 2024-08-05 13:53 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197748 | ПЭ: K.050.152.1322.N50 Voith Муфта упругая | Проверка работоспособности муфты упругой альтернативного поставщика. | 2024-08-05 13:54 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 10:18 |  | 2024-08-05 13:54 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197755 | ПЭ: Мосты ведущие ПЗМ 755-23.00.000/-01 | Проверка работоспособности мостов ведущих пр-ва ПЗМ. | 2024-08-05 13:53 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 10:42 |  | 2024-08-05 13:53 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197761 | ПЭ: Подшипники фирмы ART в КП | Проверка работоспособности подшипников фирмы ART в коробке передач. | 2024-08-05 13:53 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 10:45 |  | 2024-08-05 13:53 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197766 | ПЭ: 751-17.01.017, 751-17.01.018, 751-17.01.032, 751-17.01.033 Шестерня | Проверка работоспособности КП с модифицированными шестернями (модификация профиля зуба), исключающими повышенный износ. | 2024-08-05 13:53 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 10:49 |  | 2024-08-05 13:53 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197767 | ПЭ: 2256010-17.01.017-3, 2256010-17.01.018-5, 2256010-17.01.032-3, 2256010-17.01.033-4, 700А.17.01.035-3 Шестерня | Проверка работоспособности КП с модифицированными шестернями (увеличение ширины), исключающими повышенный износ. | 2024-08-05 13:53 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 10:57 |  | 2024-08-05 13:53 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197778 | ПЭ: 750-17.01.120, 750-17.01.170, 750-17.01.030, 750-17.01.090, 750-17.00.020, 750-17.01.140. Рукав 1SN 6/270 DKOL90-DKOL45 ПЗ, рукав 1SN 6/525 DKOL90-CEL ПЗ | Проверка работоспособности КП с принудительным подводом смазки к режимным шестерням исключающим повышенный износ. | 2024-08-05 13:53 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 11:48 |  | 2024-08-05 13:53 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197779 | ПЭ: Опоры промежуточные 6010-22.20.000 (для К-7М) и 424-22.20.000-1 (для К-525) с подшипниками производства ГПЗ | Проверка работоспособности опоры промежуточной с подшипниками производства ГПЗ. | 2024-08-05 13:54 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 11:53 |  | 2024-08-05 13:54 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197782 | ПЭ: Фильтр DIFA 51137 | Проверка работоспособности КП 751 с фильтром сменным DIFA 51137. | 2024-08-05 13:54 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 11:58 |  | 2024-08-05 13:54 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197783 | ПЭ: Насос шестеренный НМШ-25А/32А (фирма СЕВ-Евродрайф) | Проверка работоспособности в составе КП насосов шестеренных производства СЕВ-Евродрайф. | 2024-08-05 13:54 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 12:02 |  | 2024-08-05 13:54 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197807 | ПЭ: 428-17.00.000-2 Коробка передач; 428-37.72.000 Система управления КП | Проверка работоспособности КП 428-17.00.000-2 и системы управления коробкой передач. | 2024-08-05 13:54 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 13:14 |  | 2024-08-05 13:54 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197817 | ПЭ: 751-17.01.194 Кольцо, 751-17.01.195 Прокладка | Исключение разрушения подшипника 12309 КП. | 2024-08-05 13:54 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 13:48 |  | 2024-08-05 13:54 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197821 | ПЭ: Насос шестеренный LP-25.BV1H4 ("Jihostroy") | Проверка работоспособности насосов шестеренных производства Jihostroj в КП. | 2024-08-05 13:54 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 13:55 |  | 2024-08-05 13:54 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197822 | ПЭ: Опора средняя 750-17.01.053 и крышка 750-17.01.054 | Проверка работоспособности КП 751 с измененной конструкцией средней опоры ведущего вала. | 2024-08-05 13:54 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 13:59 |  | 2024-08-05 13:54 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197831 | ПЭ: 428-17.00.000-2 Коробка передач с системой управления ОАО "Измеритель" | Проверка работоспособности КП 428 с двумя диапазонами скоростей с системой управления ОАО "Измеритель". | 2024-08-07 09:20 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 14:43 |  | 2024-08-05 13:55 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197834 | ПЭ: 428-17.02.032-1 Золотник МПП | Проверка изменений по троганию погрузчика 708ПК7 с места (изменена конструкция золотника слива МПП). | 2024-08-05 13:55 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 14:46 |  | 2024-08-05 13:55 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197835 | ПЭ: МПП 735-17.02.000-2 с датчиками ISB BC11B-32P-1.5-LPR9-0.35 и ISB AC15B-32P-1.5-LPR9-0.35 (НПК "ТЕКО") | Проверка работоспособности КП 751 с МПП с бесконтактными датчиками пр-ва НПК ТЕКО включения нейтрали передач и выжима педали слива. | 2024-08-05 13:55 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 14:48 |  | 2024-08-05 13:55 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197837 | ПЭ: 739-42.00.000-3 МОМ, 744Р-42.30.000-2 Муфта соединительная, 744Р-42.02.000-4 Редуктор односкоростной | Подтверждение работоспособности МОМ с системой управления плавным пуском (пр-ва Измеритель). | 2024-08-06 14:10 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 14:51 |  | 2024-08-05 13:55 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197838 | ПЭ: 525-17.04.000 Насос в сборе, 525-17.04.010 Поддон | Проверка работоспособности КП 525 со сварной конструкцией поддона насоса в сборе. | 2024-08-05 13:55 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 14:55 |  | 2024-08-05 13:55 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197850 | ПЭ: 424-42.00.000-22 МОМ, 744Р-42.30.000-2 Муфта соединительная, 424-42.02.000-3 Редуктор односкоростной | Подтверждение работоспособности МОМ с системой управления плавным пуском (пр-ва Измеритель). | 2024-08-05 13:55 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 15:15 |  | 2024-08-05 13:55 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197851 | ПЭ: Клапан 751-17.01.750/-01 | Проверка работоспособности КП 751 с предохранительным клапаном в поддоне. | 2024-08-05 13:55 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 15:17 |  | 2024-08-05 13:55 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
197853 | ПЭ: 751-17.01.278 Стакан, 751-17.01.279 Крышка, 751-17.01.274 Кольцо, 751-17.01.479 Кольцо, Подшипник 2218 ГОСТ 8328-75 | Проверка работоспособности измененной конструкции раздаточного вала КП (исключение отказов: шумы, течь КП, разрушение/проворот подшипника 2218). | 2024-08-05 13:55 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 15:19 |  | 2024-08-05 13:55 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий
198054 | ПЭ: 739-81.00.010-1 Кронштейн | Проверка надежности усиленного кронштейна крепления компрессора кондиционера. | 2024-08-05 14:51 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Борис Астрахан | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 14:51 |  | 2024-08-05 14:51 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок
198063 | ПЭ: Опора коническая 6051CN12 (MC150NR 45) и виброизолятор EH50 | Проверка надежности опоры конической и виброизолятора блока радиаторов. | 2024-08-05 14:56 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Борис Астрахан | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 14:56 |  | 2024-08-05 14:56 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок
198067 | ПЭ: Трубы отопления 739ВВ-81.10.010 и 739ВВ-81.10.020 | Проверка надежности труб отопления на ДВС (течь ОЖ). | 2024-08-05 15:04 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Борис Астрахан | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 15:04 |  | 2024-08-05 15:04 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок
198070 | ПЭ: Кондиционер "Август 23БС-К7МСт1" | Проверка надежности компонентов кондиционера (Август). | 2024-08-05 15:16 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Борис Астрахан | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 15:16 |  | 2024-08-05 15:16 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок
198074 | ПЭ: Бачок расширительный БРУ-18 фирмы "ЭКОПРОМ" | Проверка работоспособности расширительного бачка фирмы ЭКОПРОМ. | 2024-08-05 15:23 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Борис Астрахан | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 15:23 |  | 2024-08-05 15:23 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок
198079 | ПЭ: Двигатель ПАО "ТМЗ" 8481.1000205-04 (чугунные головки) | Определение эффективности мероприятия ПАО ТМЗ по изменению материала для изготовления головок блока цилиндров (чугунные головки). | 2024-08-05 15:37 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Борис Астрахан | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 15:37 |  | 2024-08-05 15:37 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок
198096 | ПЭ: Опытный трактор К-525Ст (зав.№Р2001) | Распределитель RGE100/4BB фирма "Салео"; Насос-дозатор DLS800AFL1 фирма "Салео"; Блок питания BPG100AA фирма "Салео"; Клапан приоритетный SKP160CC фирма "Салео"; Насос шиберный T6GC-B14-6L01-A101 фирма "Green Hydraulic Co"; Насос шестеренный GP3BH50R-A204A фирма "Гидросила"; 424-46.14.000-1-01 Бак гидравлический; Воздухоочиститель Р.451171.006-30 ОАО "Ремиз"; Тормозные механизмы мостов LXT240Q переднего и заднего; Э424-42.00.000-31 Механизм отбора мощности; Кронштейн зеркал заднего вида VR.735.8201001 - 2шт.(левое и правое); Фильтр Э424-17.16.000 со сменным элементом DIFA 51127; Сапун ШКЯМ829.000 производства ТАИМ; Карданные валы 420-22.11.000К, 708.2-22.03.000К, 420-22.13.000К, 420-22.05.000К, 242-42.38.000К, 424-42.39.000-20К производства JINGJIANG; Преобразователь давления CAN ЮГИШ.406233.002 (датчик давления масла в кпп). | 2024-08-05 16:24 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Борис Астрахан, Антон Артамонов, Василий Жуков, Дмитрий Свечников, Иван Степанов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 16:24 |  | 2024-08-05 16:24 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики, Бюро кабин и облицовки, Бюро моторных установок, Бюро трансмиссий, Бюро электрооборудования
198097 | ПЭ: Оценка надежности работы опытной партии тракторов К-530 | Двигатель ЯМЗ-53715-10, система охлаждения, топливная система, система очистки воздуха, пневматическая система, облицовка (новые крылья), сочленение рам (коромысло и шарниры), мосты ведущие Т240АВУ-23.00.000/-01, колеса А342003 DW20Bx34 “CIMAC” с шинами 600/65 R34 «ВКТ» | 2024-08-05 16:30 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Борис Астрахан, Антон Артамонов, Сергей Гомозов, Василий Жуков | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 16:30 |  | 2024-08-05 16:30 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро кабин и облицовки, Бюро моторных установок, Бюро несущих и ходовых конструкций, Бюро трансмиссий
198199 | ПЭ: Насос 415.085.DFR/53R-VSD62 N00 | Проверка работоспособности насоса фирмы Пневмостроймашина. | 2024-08-06 11:58 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 11:58 |  | 2024-08-06 11:58 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
198207 | ПЭ: T6GC B25 6L01 A101 Насос шиберный фирмы Green Hydraulic | Проверка работоспособности насоса шиберного альтернативного поставщика. | 2024-08-06 12:08 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 12:08 |  | 2024-08-06 12:08 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
198235 | ПЭ: 125.50-200 Гидроцилиндр, 110х50-400 Гидроцилиндр фирмы ЛМЗ им. К. Либкнехта | Проверка работоспособности гидроцилиндров рабочего оборудования и поворота фирмы ЛМЗ им. К. Либкнехта. | 2024-08-06 13:44 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 13:44 |  | 2024-08-06 13:44 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
198236 | ПЭ: DLS800AFL1 DLS800-00000-14 насос-дозатор фирма Saleo | Проверка надежности гидросистемы управления поворотом с насос-дозатором фирмы Saleo. | 2024-08-06 13:50 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 13:50 |  | 2024-08-06 13:52 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
198237 | ПЭ: НС 90х50-460-770 GE50 Гидроцилиндр (поворота), НС 100х50-200-515 GE50 Гидроцилиндр (навеска) фирмы Метека | Проверка надежности гидроцилиндров фирмы Метека. | 2024-08-06 13:56 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 13:56 |  | 2024-08-06 13:56 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
198238 | ПЭ: 90х50-460 Гидроцилиндр, 100х50-200 Гидроцилиндр фирмы ЛМЗ им. К. Либкнехта | Проверка работоспособности гидроцилиндров рабочего оборудования и поворота фирмы ЛМЗ им. К. Либкнехта. | 2024-08-06 13:59 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 13:59 |  | 2024-08-06 13:59 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
198239 | ПЭ: Гидроцилиндр 125.50х200.11.000-02, Гидроцилиндр 110.50х400.11.000-02 фирмы Qingdao | Проверка работоспособности гидроцилиндров фирмы Qingdao Eonmach Machinery. | 2024-08-06 14:03 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 14:03 |  | 2024-08-06 14:03 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
198256 | ПЭ: 125.50.200 Гидроцилиндр, 110х50.400 Гидроцилиндр фирмы Yantai Future Automatic Equipments | Проверка работоспособности гидроцилиндров фирмы Yantai Future Automatic Equipments. | 2024-08-06 15:02 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 15:02 |  | 2024-08-06 15:02 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
198258 | ПЭ: Гидрораспределитель АйЭмГидро (Екатеринбург) SPX20-05-020 с блоками клапанов плавающего режима IH02.02.00.22.070 и IH02.02.00.22.100 | Проверка работоспособности гидрораспределителя АйЭмГидро. | 2024-08-06 15:06 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 15:06 |  | 2024-08-06 15:06 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
198262 | ПЭ: Элемент фильтрующий EE 502300 пр-ва "Евроэлемент" в составе фильтра 700А.46.14.190-3 | Проверка работоспособности элемента фильтрующего очистки гидравлической жидкости фирмы Евроэлемент. | 2024-08-06 15:17 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 15:17 |  | 2024-08-06 15:17 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
198269 | ПЭ: Фильтр DLF-H240x10L пр-ва "Leemin"; Клапан предохранительный VMPC01-T3A-M02-1 пр-ва "Соккол Рус" | Проверка надежности гидросистемы управления поворотом (с напорным фильтром Leemin и предохранительным клапаном Соккол Рус). | 2024-08-06 15:29 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 15:29 |  | 2024-08-06 15:29 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
198272 | ПЭ: МС90/50х460-4.11 (770) Гидроцилиндр (управление поворотом), МС100/50х200-4.11 (515) Гидроцилиндр (управление ЗНУ) | Проверка надежности гидроцилиндров фирмы "Гидросила Белар". | 2024-08-06 15:30 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 15:30 |  | 2024-08-06 15:30 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
198281 | ПЭ: Гидросистема РО повышенной производительности с гидрораспределителем фирмы Hengli | Проверка работоспособности гидросистемы РО повышенной производительности с гидрораспределителем фирмы Hengli (Мегапоток). | 2024-08-06 15:48 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 15:48 |  | 2024-08-06 15:48 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики
198283 | ПЭ: Фильтр напорный РНА 160 FD1 S111 B5 фирмы "Hebei Huilong Hydraulic Machinery" (1 шт.); Штуцер G1-dgmM30x2 фирмы "Догма" (2 шт.) | Проверка надежности гидросистемы управления поворотом (фильтр напорный Hebei Huilong Hydraulic Machinery и штуцер Догма). | 2024-08-06 15:53 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Дмитрий Свечников, Илья Данилов | Ждет выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 15:53 |  | 2024-08-06 15:53 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики